## Gantt
WBS | Faza RUP | Dyscyplina / iteracja | Zadanie | Odpowiedzialna rola | Start (tydz.) | Czas (tyg.) | Poprzedniki | Produkt / kryterium | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13
1.1 | Inception | Project Management | Kick-off, potwierdzenie zakresu i kanału decyzji | Scrum Master / Project Manager; przedstawiciel Zamawiającego | 1 | 1 |  | Uzgodniony cel, interesariusze, sposób raportowania | bar: T1
1.2 | Inception | Requirements | Analiza źródła PZ SWD i szablonów; rejestr faktów, założeń i pytań | Analityk systemowy; Zamawiający | 1 | 2 | 1.1 | Rejestr źródeł i kwestii do decyzji | bar: T1 to T2
1.3 | Inception | Business Modeling | Rozpoznanie aktorów biznesowych i procesów dyplomowania | Analityk procesów; promotor / dziekanat | 1 | 2 | 1.2 | Mapa aktorów i procesów | bar: T1 to T2
1.4 | Inception | Requirements | Przedstawienie problemu (Zamawiający i Wykonawca) oraz wizja produktu | Analityk wymagań; Scrum Master; Zamawiający | 1 | 2 | 1.2, 1.3 | Zatwierdzony problem i wizja — M1 | bar: T1 to T2
1.5 | Inception | Business Modeling | Analiza lingwistyczna niezależnego tekstu Soft-AS/SWS | Analityk domenowy | 2 | 1 | 1.1 | Pokolorowany tekst, tabele grup, wynik kandydatów | bar: T2
1.6 | Inception | Requirements | Słownik domenowy SWDsuw i przegląd z Zamawiającym | Analityk domenowy; promotor / dziekanat | 2 | 1 | 1.2, 1.3 | Uzgodnione nazwy pojęć | bar: T2
1.7 | Inception | Project Management | Ocena ryzyk, plan faz/iteracji, zasoby i raport Scrum Mastera | Scrum Master / Project Manager; Project Reviewer | 2 | 1 | 1.4, 1.5, 1.6 | Wstępny baseline; przegląd fazy — M2 | bar: T2
2.1 | Elaboration | Requirements | Rozwinięcie wymagań i szkiców przypadków użycia; śledzenie źródeł | Analityk wymagań; specyfikator przypadków użycia | 3 | 2 | 1.7 | Bazowy zakres przypadków użycia | bar: T3 to T4
2.2 | Elaboration | Analysis & Design | Architektura rozwiązania, model danych domeny, wariant integracji „Plagiat” | Architekt; analityk; przedstawiciel systemu zewnętrznego | 3 | 3 | 2.1 | Prototyp/architektura do oceny — M3 | bar: T3 to T5
2.3 | Elaboration | Test | Plan testów akceptacyjnych, bezpieczeństwa, śledzenia i odbioru | Test Manager; tester; Zamawiający | 4 | 2 | 2.1, 2.2 | Kryteria odbioru i podejście testowe | bar: T4 to T5
2.4 | Elaboration | Configuration & Change Management | Zasady wersjonowania, zarządzania zmianą i baseline wymagań | Configuration Manager; Scrum Master | 4 | 1 | 2.1 | Plan zarządzania zmianą | bar: T4
2.5 | Elaboration | Project Management | Przegląd architektury, ryzyk, zakresu i planu iteracji | Project Reviewer; Scrum Master; Zamawiający | 5 | 1 | 2.2, 2.3, 2.4 | Zatwierdzona baza do budowy — M4 | bar: T5
3.1 | Construction | Iteration C1 | Iteracja 1: rejestracja prac, autorów, tematów, promotorów i powiązań | Designer; Developer Role Set; Tester | 6 | 2 | 2.5 | Przegląd iteracji C1 | bar: T6 to T7
3.2 | Construction | Iteration C1 | Testy integracyjne i weryfikacja indywidualnych autorów/tematów | Test Analyst; Tester; Requirements Reviewer | 7 | 1 | 3.1 | Akceptacja iteracji C1 — M5 | bar: T7
3.3 | Construction | Iteration C2 | Iteracja 2: dokumenty pracy, przekazanie do antyplagiatu, recenzje i oceny | Developer Role Set; integrator; Tester | 8 | 2 | 3.2 | Przegląd iteracji C2 | bar: T8 to T9
3.4 | Construction | Iteration C2 | Testy uprawnień, błędów integracji i ocen per autor | Test Manager; Test Designer; Security Reviewer | 9 | 1 | 3.3 | Akceptacja iteracji C2 — M6 | bar: T9
3.5 | Construction | Iteration C3 | Iteracja 3: komisje, pytania, protokół obrony, wynik i raporty | Developer Role Set; Business Designer; Tester | 10 | 2 | 3.4 | Przegląd iteracji C3 | bar: T10 to T11
3.6 | Construction | Test | Testy regresji, wyszukiwania, raportów i śledzenia wymagań | Tester; Test Analyst; Project Reviewer | 11 | 1 | 3.5 | Zakres funkcji gotowy do odbioru — M7 | bar: T11
3.7 | Construction | Configuration & Change Management | Ciągłe buildy, audyt zmian, baseline i kontrola defektów | Configuration Manager; Developer Role Set; Tester | 6 | 6 | 2.5 | Status zmian i baseline per iteracja | bar: T6 to T11
4.1 | Transition | Test | Testy akceptacyjne z użytkownikami i zamknięcie defektów blokujących | Zamawiający; Test Manager; Scrum Master | 12 | 1 | 3.6 | UAT i decyzja o dopuszczeniu — M8 | bar: T12
4.2 | Transition | Deployment | Przygotowanie wdrożenia, instrukcji, szkoleń i ewentualnej migracji | Deployment Manager; Technical Writer; administrator | 12 | 2 | 4.1 | Pakiet wdrożeniowy i szkolenie | bar: T12 to T13
4.3 | Transition | Project Management | Odbiór, przegląd końcowy, raport zamknięcia przesyłany przez Scrum Mastera | Scrum Master; Project Reviewer; Zamawiający | 13 | 1 | 4.2 | Odbiór produktu i zamknięcie — M9 | bar: T13

## Zasoby
Rola / zasób RUP | Odpowiedzialność | Faza / okres | Uwagi / obsada
Scrum Master / Project Manager | Planowanie, raportowanie statusu, ryzyka, zależności i koordynacja; wyłącznie Scrum Master przekazuje raport. | Inception–Transition | Nazwisko i dostępność do uzupełnienia
Przedstawiciel Zamawiającego / sponsor | Decyzje dotyczące polityk uczelni, priorytetów, zakresu i odbioru. | Inception, Elaboration, UAT | Nazwa uczelni i osoby do potwierdzenia
Analityk systemowy / wymagań | Problemy, potrzeby, słownik, śledzenie wymagań, procesy i przypadki użycia. | Inception–Elaboration | Rola z puli RUP
Analityk procesów biznesowych | Modelowanie procesu dyplomowania i terminologii. | Inception–Elaboration | Rola z puli RUP
Architekt oprogramowania | Granica systemu, architektura i wykonalność integracji z antyplagiatem. | Elaboration | Rola z puli RUP
Specyfikator przypadków użycia / Designer | Rozwinięcie celów aktorów i projektów interakcji domenowych. | Elaboration–Construction | Rola z puli RUP
Developer Role Set | Implementacja komponentów, integracja i poprawki. | Construction–Transition | Zespół i dostępność niepodane
Test Manager / Test Analyst / Tester | Strategia testów, scenariusze, testy integracji, regresji i akceptacji. | Elaboration–Transition | Rola z puli RUP
Configuration Manager / Change Control Manager | Baseline, wersjonowanie, audyt i obsługa zmian. | Wszystkie fazy | Rola z puli RUP
Technical Writer / Deployment Manager | Instrukcje, materiały szkoleniowe i pakiet przejścia. | Transition | Rola z puli RUP
Administrator / przedstawiciel systemu „Plagiat” | Warunki dostępu, integracja, polityka retencji i obsługa błędów. | Elaboration–Construction | Osoba/organizacja do wskazania

## Kamienie milowe
ID | Kamień milowy / decyzja | Termin względny | Odpowiedzialność / dowód
M1 | Problem, wizja i interesariusze zatwierdzeni | Koniec T2 | Zamawiający + Scrum Master
M2 | Baseline fazy Inception i wstępny plan iteracji | Koniec T2 | Przegląd projektu; raport wysyła Scrum Master
M3 | Wykonalność architektury i integracji oceniona | Koniec T5 | Project Reviewer + właściciel systemu antyplagiatowego
M4 | Zakres wymagań i podejście testowe zaakceptowane | Koniec T5 | Zamawiający
M5 | Iteracja C1 oceniona | Koniec T7 | Test Manager + Zamawiający
M6 | Iteracja C2 oceniona | Koniec T9 | Test Manager + Zamawiający
M7 | Funkcje Construction gotowe do odbioru | Koniec T11 | Project Reviewer
M8 | Testy akceptacyjne zakończone | Koniec T12 | Użytkownicy reprezentatywni + Zamawiający
M9 | Odbiór / przekazanie i raport zamknięcia | Koniec T13 | Zamawiający; raport przesyła wyłącznie Scrum Master

## Założenia
Założenie / ograniczenie | Opis
Horyzont | Wstępny baseline 13 tygodni od zatwierdzonego kick-offu; kolumny T1–T13 są tygodniami względnymi, nie datami kalendarzowymi.
RUP | Inception T1–T2; Elaboration T3–T5; Construction T6–T11 (3 iteracje); Transition T12–T13.
Obsada | Użyto nazw ról z szablonu RUP_Project.mpp; nazwiska, wielkość zespołu i dostępność nie są podane.
Szablon MPP | Plik RUP_Project.mpp zawiera przykładowy, datowany na 2005 r. plan (690 zadań); jego dat i szczegółowej siatki zadań nie przeniesiono jako baseline SWDsuw.
Raport | Status/raport do SharePoint wysyła wyłącznie Scrum Master; brak adresu witryny i uprawnień, więc pliku nie opublikowano.
Zakres | Plan ma charakter wstępny; należy go zaktualizować po potwierdzeniu składu zespołu, dostępności właścicieli procesów, terminów akademickich i integracji „Plagiat”.
Checklist Excel | Lista_kontrolna.xls zawiera kontrolę jakości przypadków użycia (LK wym1/wym2), a nie checklistę wszystkich sześciu artefaktów. Kryteria wykorzystano jako bramkę jakości dla przyszłych opisów przypadków użycia.