## Rejestr Jira
Klucz | Typ | Epik | Podsumowanie | Status snapshotu | Priorytet | WBS / pakiet
S23KC2S1P2-31 | Historyjka | Funkcja do wysyłania powiadomień z aplikacji do użytkownika | Ustawienia powiadomień: włączanie i godziny ciszy (nowe) | Do zrobienia | Medium | C6
S23KC2S1P2-30 | Historyjka | Funkcja związana z importem danych z naszej aplikacji do Google Calendar | Publikacja zaakceptowanego grafiku | Do zrobienia | Medium | C5
S23KC2S1P2-29 | Historyjka | Funkcja związana z automatycznym planowaniem grafiku do pracy | Wykrywanie braku możliwości realizacji celu | Do zrobienia | Medium | C4
S23KC2S1P2-28 | Historyjka | Obszar poświęcony wybraniu preferencji dotyczących planowania grafiku do pracy | Określenie preferowanych godzin | Do zrobienia | Medium | C3
S23KC2S1P2-27 | Historyjka | Funkcja aplikacji związana z importem kalendarzy z innych platform do naszej aplikacji | Jednorazowy import wydarzeń z Google Calendar | Do zrobienia | Medium | C2
S23KC2S1P2-26 | Historyjka | Obszar związany z najbardziej podstawowymi funkcjami aplikacji | Oznaczanie obowiązkowych zajęć | Do zrobienia | Medium | C1
S23KC2S1P2-52 | Historyjka | Obszar związany z najbardziej podstawowymi funkcjami aplikacji | Rozpoznawanie wydarzeń po kolorze | W toku | Medium | C1
S23KC2S1P2-53 | Historyjka | Obszar związany z najbardziej podstawowymi funkcjami aplikacji | Przeglądanie kolejnych tygodni planu | W toku | Medium | C1
S23KC2S1P2-24 | Historyjka | Funkcja do wysyłania powiadomień z aplikacji do użytkownika | Informacja o zmianie planu | Do zrobienia | Medium | C6
S23KC2S1P2-23 | Historyjka | Funkcja związana z importem danych z naszej aplikacji do Google Calendar | Pobieranie zmian | Do zrobienia | Medium | C5
S23KC2S1P2-22 | Historyjka | Funkcja związana z automatycznym planowaniem grafiku do pracy | Uwzględnienie odpoczynku | Do zrobienia | Medium | C4
S23KC2S1P2-21 | Historyjka | Obszar poświęcony wybraniu preferencji dotyczących planowania grafiku do pracy | Określenie maksymalnej liczby godzin | Do zrobienia | Medium | C3
S23KC2S1P2-20 | Historyjka | Funkcja aplikacji związana z importem kalendarzy z innych platform do naszej aplikacji | Korekta błędnie odczytanych danych | Do zrobienia | Medium | C2
S23KC2S1P2-19 | Historyjka | Obszar związany z najbardziej podstawowymi funkcjami aplikacji | Powielanie zajęć na kolejne tygodnie | Do zrobienia | Medium | C1
S23KC2S1P2-49 | Historyjka | Obszar związany z najbardziej podstawowymi funkcjami aplikacji | Zapisanie wydarzenia w kilku kliknięciach | W toku | Medium | C1
S23KC2S1P2-55 | Historyjka | Obszar związany z najbardziej podstawowymi funkcjami aplikacji | Ostrzeżenie o nakładających się terminach | W toku | Medium | C1
S23KC2S1P2-50 | Historyjka | Obszar związany z najbardziej podstawowymi funkcjami aplikacji | Przesunięcie wydarzenia na inną godzinę | W toku | Medium | C1
S23KC2S1P2-54 | Historyjka | Obszar związany z najbardziej podstawowymi funkcjami aplikacji | Wyróżnienie zajęć, których nie można opuścić | W toku | Medium | C1
S23KC2S1P2-51 | Historyjka | Obszar związany z najbardziej podstawowymi funkcjami aplikacji | Powielenie zajęć na kolejne tygodnie | W toku | Medium | C1
S23KC2S1P2-1 | Epika | Obszar związany z najbardziej podstawowymi funkcjami aplikacji | Obszar związany z najbardziej podstawowymi funkcjami aplikacji | Do zrobienia | Medium | A1–E4
S23KC2S1P2-34 | Historyjka | Funkcja związana z automatycznym planowaniem grafiku do pracy | Ręczna korekta zaproponowanego grafiku | Do zrobienia | Medium | C4
S23KC2S1P2-7 | Historyjka | Obszar związany z najbardziej podstawowymi funkcjami aplikacji | Zebranie zajęć i pracy w jednym kalendarzu | Do zrobienia | Medium | C1
S23KC2S1P2-37 | Historyjka | Obszar związany z najbardziej podstawowymi funkcjami aplikacji | Wyświetlanie tygodnia | Do zrobienia | Medium | C1
S23KC2S1P2-43 | Historyjka | Obszar związany z najbardziej podstawowymi funkcjami aplikacji | wykrywanie kolizji | Do zrobienia | Medium | C1
S23KC2S1P2-25 | Historyjka | Obszar związany z najbardziej podstawowymi funkcjami aplikacji | Dostosowanie planu do zmian w harmonogramie | Do zrobienia | Medium | C1
S23KC2S1P2-11 | Historyjka | Obszar związany z najbardziej podstawowymi funkcjami aplikacji | Kategorie i kolory wydarzeń | Do zrobienia | Medium | C1
S23KC2S1P2-8 | Historyjka | Funkcja aplikacji związana z importem kalendarzy z innych platform do naszej aplikacji | Przeniesienie planu zajęć z pliku do aplikacji | Do zrobienia | Medium | C2
S23KC2S1P2-38 | Historyjka | Funkcja aplikacji związana z importem kalendarzy z innych platform do naszej aplikacji | Import planu zajęć z PDF/zdjęcia | Do zrobienia | Medium | C2
S23KC2S1P2-44 | Historyjka | Funkcja aplikacji związana z importem kalendarzy z innych platform do naszej aplikacji | import grafiku pracy ze zdjęcia lub pliku | Do zrobienia | Medium | C2
S23KC2S1P2-32 | Historyjka | Funkcja aplikacji związana z importem kalendarzy z innych platform do naszej aplikacji | Kontrola rozpoznanych danych przed zapisem | Do zrobienia | Medium | C2
S23KC2S1P2-14 | Historyjka | Funkcja aplikacji związana z importem kalendarzy z innych platform do naszej aplikacji | Wykrywanie duplikatów wydarzeń | Do zrobienia | Medium | C2
S23KC2S1P2-9 | Historyjka | Obszar poświęcony wybraniu preferencji dotyczących planowania grafiku do pracy | Wskazanie godzin dostępnych do pracy | Do zrobienia | Medium | C3
S23KC2S1P2-39 | Historyjka | Obszar poświęcony wybraniu preferencji dotyczących planowania grafiku do pracy | Określenie celu godzin | Do zrobienia | Medium | C3
S23KC2S1P2-45 | Historyjka | Obszar poświęcony wybraniu preferencji dotyczących planowania grafiku do pracy | określenie stawki godzinowej | Do zrobienia | Medium | C3
S23KC2S1P2-33 | Historyjka | Obszar poświęcony wybraniu preferencji dotyczących planowania grafiku do pracy | Blokowanie dni wolnych i okresu sesji | Do zrobienia | Medium | C3
S23KC2S1P2-15 | Historyjka | Obszar poświęcony wybraniu preferencji dotyczących planowania grafiku do pracy | Edycja i zapis ustawień profilu | Do zrobienia | Medium | C3
S23KC2S1P2-10 | Historyjka | Funkcja związana z automatycznym planowaniem grafiku do pracy | Uzyskanie grafiku pracy dopasowanego do zajęć | Do zrobienia | Medium | C4
S23KC2S1P2-40 | Historyjka | Funkcja związana z automatycznym planowaniem grafiku do pracy | Uwzględnienie zajęć | Do zrobienia | Medium | C4
S23KC2S1P2-46 | Historyjka | Funkcja związana z automatycznym planowaniem grafiku do pracy | akceptacja grafiku | Do zrobienia | Medium | C4
S23KC2S1P2-16 | Historyjka | Funkcja związana z automatycznym planowaniem grafiku do pracy | Uwzględnienie czasu dojazdu | Do zrobienia | Medium | C4
S23KC2S1P2-12 | Historyjka | Funkcja związana z importem danych z naszej aplikacji do Google Calendar | Wykorzystanie istniejącego kalendarza Google | Do zrobienia | Medium | C5
S23KC2S1P2-41 | Historyjka | Funkcja związana z importem danych z naszej aplikacji do Google Calendar | Wybór kalendarzy | Do zrobienia | Medium | C5
S23KC2S1P2-47 | Historyjka | Funkcja związana z importem danych z naszej aplikacji do Google Calendar | aktualizacja i usuwanie opublikowanych zmian | Do zrobienia | Medium | C5
S23KC2S1P2-35 | Historyjka | Funkcja związana z importem danych z naszej aplikacji do Google Calendar | Odłączenie konta i cofnięcie zgody | Do zrobienia | Medium | C5
S23KC2S1P2-17 | Historyjka | Funkcja związana z importem danych z naszej aplikacji do Google Calendar | Obsługa błędów synchronizacji | Do zrobienia | Medium | C5
S23KC2S1P2-13 | Historyjka | Funkcja do wysyłania powiadomień z aplikacji do użytkownika | Otrzymywanie przypomnień przed zajęciami i pracą | Do zrobienia | Medium | C6
S23KC2S1P2-42 | Historyjka | Funkcja do wysyłania powiadomień z aplikacji do użytkownika | Informacja o konflikcie | Do zrobienia | Medium | C6
S23KC2S1P2-48 | Historyjka | Funkcja do wysyłania powiadomień z aplikacji do użytkownika | przypomnienie o zmianie w pracy | Do zrobienia | Medium | C6
S23KC2S1P2-36 | Historyjka | Funkcja do wysyłania powiadomień z aplikacji do użytkownika | Ostrzeżenie o przekroczeniu limitu godzin | Do zrobienia | Medium | C6
S23KC2S1P2-18 | Historyjka | Funkcja do wysyłania powiadomień z aplikacji do użytkownika | Powiadomienie o braku możliwości realizacji celu godzin | Do zrobienia | Medium | C6
S23KC2S1P2-6 | Epika | Funkcja do wysyłania powiadomień z aplikacji do użytkownika | Funkcja do wysyłania powiadomień z aplikacji do użytkownika | Do zrobienia | Medium | A1–E4
S23KC2S1P2-5 | Epika | Funkcja związana z importem danych z naszej aplikacji do Google Calendar | Funkcja związana z importem danych z naszej aplikacji do Google Calendar | Do zrobienia | Medium | A1–E4
S23KC2S1P2-4 | Epika | Funkcja związana z automatycznym planowaniem grafiku do pracy | Funkcja związana z automatycznym planowaniem grafiku do pracy | Do zrobienia | Medium | A1–E4
S23KC2S1P2-3 | Epika | Obszar poświęcony wybraniu preferencji dotyczących planowania grafiku do pracy | Obszar poświęcony wybraniu preferencji dotyczących planowania grafiku do pracy | Do zrobienia | Medium | A1–E4
S23KC2S1P2-2 | Epika | Funkcja aplikacji związana z importem kalendarzy z innych platform do naszej aplikacji | Funkcja aplikacji związana z importem kalendarzy z innych platform do naszej aplikacji | Do zrobienia | Medium | A1–E4

## Gantt RUP
WBS | Faza RUP | Iteracja / dyscyplina | Zadanie | Rola wiodąca | Start | Czas | Poprzedniki | Klucze Jira | Produkt / kryterium | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13
A1 | Incepcja | Zarządzanie projektem (Project Management) | Spotkanie rozpoczynające, uzgodnienie zakresu i kanału decyzji | Scrum Master; Właściciel produktu | T1 | 1 tyg. |  | wszystkie epiki | Karta celu, właściciele decyzji | bar: T1
A2 | Incepcja | Wymagania (Requirements) | Analiza 49 historii i 6 epik; rejestr zakresu, statusów i ryzyk | Analityk wymagań; Scrum Master | T1 | 2 tyg. | A1 | 49 historii | Matryca śledzenia Jira | bar: T1 to T2
A3 | Incepcja | Modelowanie biznesowe (Business Modeling) | Problematyka, użytkownicy, procesy i słownik domenowy | Analityk biznesowy; Właściciel produktu | T1 | 2 tyg. | A1 | E1–E6 | Dokumenty A1–A6 | bar: T1 to T2
A4 | Incepcja | Zarządzanie projektem (Project Management) | Baza planu Incepcji, RUP, role, ryzyka i bramki odbioru | Scrum Master; Recenzent projektu | T2 | 1 tyg. | A2,A3 | wszystkie epiki | Zatwierdzona wizja i plan — M1 | bar: T2
E1 | Doprecyzowanie | Wymagania (Requirements) | Szczegółowe scenariusze i kryteria akceptacji dla wydarzeń/kolizji | Analityk; Projektant interfejsu; tester | T3 | 2 tyg. | A4 | Epik 1 | Kryteria E1 i dostępność | bar: T3 to T4
E2 | Doprecyzowanie | Analiza i projektowanie (Analysis & Design) | Model domeny, importu i planera; rozstrzygnięcia uwierzytelniania/SQL/API/Redis | Architekt; analityk; integrator | T3 | 2 tyg. | A4 | Epiki 2–4; rozszerzenie logowania | Baza architektury — M2 | bar: T3 to T4
E3 | Doprecyzowanie | Testowanie (Test) | Plan testów mobilnych, czasu/DST, importu, konfliktów i publikacji | Kierownik testów; tester; Właściciel produktu | T4 | 1 tyg. | E1,E2 | Epiki 1–6 | Plan akceptacji | bar: T4
C1 | Budowa | Iteracja C1 — kalendarz | Widok tygodnia, wydarzenia, kategorie, serie i obowiązkowość | Zespół programistyczny; tester | T5 | 2 tyg. | E3 | Epik 1 | 14 historii kalendarza | bar: T5 to T6
C2 | Budowa | Iteracja C2 — import | Import, podgląd, korekta, deduplikacja i obsługa błędów plików | Zespół programistyczny; analityk; tester | T7 | 2 tyg. | C1 | Epik 2 | 7 historii importowych | bar: T7 to T8
C3 | Budowa | Iteracja C2 — preferencje | Profil, dostępność, cel, limit, stawka, odpoczynek i dojazd | Zespół programistyczny; tester | T7 | 2 tyg. | E2,C1 | Epik 3 | 7 historii preferencji | bar: T7 to T8
C4 | Budowa | Iteracja C3 — planer | Generowanie, test wykonalności, ręczna edycja i akceptacja | Zespół programistyczny; Właściciel produktu; tester | T9 | 2 tyg. | C2,C3 | Epik 4 | 7 historii planowania | bar: T9 to T10
C5 | Budowa | Iteracja C3 — Google | Połączenie, wybór kalendarza, publikacja, aktualizacja i cofnięcie zgody | Integrator; Zespół programistyczny; tester | T9 | 3 tyg. | E2,C4 | Epik 5 | 7 historii synchronizacji | bar: T9 to T11
C6 | Budowa | Iteracja C3 — powiadomienia | Przypomnienia, cisza, konflikty, limit i brak możliwości celu | Zespół programistyczny; tester | T10 | 2 tyg. | C4 | Epik 6 | 7 historii powiadomień | bar: T10 to T11
C7 | Budowa | Testy / zarządzanie konfiguracją | Integracja, regresja, bezpieczeństwo, baza wersji i kontrola defektów | Kierownik testów; Kierownik konfiguracji | T10 | 2 tyg. | C2,C3,C4,C5,C6 | E1–E6 | Kandydat do odbioru — M3 | bar: T10 to T11
T1 | Przekazanie | Testy akceptacyjne (UAT) | Testy z użytkownikami, urządzenia mobilne/desktop i poprawki blokujące | Właściciel produktu; Scrum Master; tester | T12 | 1 tyg. | C7 | E1–E6 | Akceptacja — M4 | bar: T12
T2 | Przekazanie | Wdrożenie (Deployment) | Dokumentacja, szkolenie, informacje o wydaniu i przygotowanie wdrożenia | Kierownik wdrożenia; Redaktor techniczny | T12 | 2 tyg. | T1 | E1–E6 | Pakiet przekazania | bar: T12 to T13
T3 | Przekazanie | Zarządzanie projektem (Project Management) | Odbiór, przegląd, raport końcowy i publikacja SharePoint | Scrum Master; Recenzent projektu | T13 | 1 tyg. | T2 | E1–E6 | Odbiór — M5; raport wysyła Scrum Master | bar: T13

## Zasoby
Rola / zasób | Odpowiedzialność | Faza | Obsada / uwaga
Scrum Master / Kierownik projektu | Plan, ryzyka, status i raportowanie; jedyny nadawca raportu do SharePoint. | Wszystkie | Nazwisko i dostępność do uzupełnienia.
Właściciel produktu / przedstawiciel WAT | Priorytety, decyzje i kryteria akceptacji. | Incepcja, przegląd, testy akceptacyjne | Osoba formalna do wskazania.
Analityk biznesowy / wymagań | Procesy, słownik, historyjki, kryteria i powiązanie z Jira. | Incepcja, Doprecyzowanie | Rola z szablonu RUP.
Architekt rozwiązania | Model domeny, uwierzytelnianie, API/persistencja i integracje. | Doprecyzowanie | Rekomendacje do zatwierdzenia.
Projektant interfejsu UI/UX | Responsywne widoki, importer i przepływy użytkownika. | Doprecyzowanie, Budowa | Obsługa telefonu i komputera.
Zespół programistyczny | Kalendarz, import, planer, integracje i poprawki. | Budowa | Liczba osób i przepustowość do uzupełnienia.
Integrator Google / importów | OAuth, interfejs Google Calendar, formaty plików i OCR. | Doprecyzowanie, Budowa | Wymaga poświadczeń i wyboru zakresów.
Kierownik testów / tester | Testy scenariuszy, zmiany czasu, konfliktów, importów i akceptacji. | Doprecyzowanie–Przekazanie | Checklistę przypadków użycia oprzeć o Lista_kontrolna.xls.
Kierownik konfiguracji | Wersje, zatwierdzona baza wymagań i kontrola zmian. | Wszystkie | Rola z puli zasobów MPP.
Kierownik wdrożenia / redaktor techniczny | Wdrożenie, instrukcje i informacje o wydaniu. | Przekazanie | Rola z puli zasobów MPP.

## Zespół
Imię i nazwisko | Rola na zrzucie uprawnień | Rola RUP / projektowa | Uwagi
Karol Narozniak | Właściciel | Do przydzielenia | Rola platformowa nie przesądza o odpowiedzialności Scrum/RUP.
Michał Kozłowski | Współwłaściciel | Do przydzielenia | Rola platformowa nie przesądza o odpowiedzialności Scrum/RUP.
Jan Lizińczyk | Współwłaściciel | Do przydzielenia | Rola platformowa nie przesądza o odpowiedzialności Scrum/RUP.
Zuzanna Maksymów | Współwłaściciel | Do przydzielenia | Rola platformowa nie przesądza o odpowiedzialności Scrum/RUP.
Krzysztof Olszewski | Współwłaściciel | Do przydzielenia | Rola platformowa nie przesądza o odpowiedzialności Scrum/RUP.
Hubert Pogonowski | Współwłaściciel | Do przydzielenia | Rola platformowa nie przesądza o odpowiedzialności Scrum/RUP.
Klaudia Porzuczek | Współwłaściciel | Do przydzielenia | Rola platformowa nie przesądza o odpowiedzialności Scrum/RUP.
Scrum Master | Nie wskazano na zrzucie | Do wskazania spośród zespołu | Tylko Scrum Master przekazuje raport do SharePoint.
Lider projektu w eksporcie Jira | Jira zawiera oddzielne pole lidera | Do uzgodnienia | Nie utożsamiono go z właścicielem witryny ani Scrum Masterem.

## Kamienie milowe
ID | Kamień milowy | Termin względny | Dowód / akceptujący
M1 | Zakres i wizja KAC zatwierdzone | Koniec T2 | Właściciel produktu + Scrum Master
M2 | Wymagania i architektura integracji uzgodnione | Koniec T5 | Recenzent projektu + właściciele integracji
M3 | Funkcje E1–E6 gotowe do odbioru | Koniec T11 | Kierownik testów + Właściciel produktu
M4 | Testy akceptacyjne i poprawki krytyczne zamknięte | Koniec T12 | Reprezentanci studentów + Właściciel produktu
M5 | Przekazanie/raport końcowy | Koniec T13 | Raport wysyła wyłącznie Scrum Master

## Założenia
Założenie / bramka | Treść
Źródło | CSV Jira zawiera 55 rekordów: 49 historii i 6 epików; statusy zapisano jako migawkę z 11.10.2026.
Horyzont | 13 tygodni względnych od rozpoczęcia projektu, bez dat kalendarzowych, bo nie podano startu ani dostępności zespołu.
RUP | Incepcja T1–2; Doprecyzowanie T3–4; Budowa T5–11 (iteracje); Przekazanie T12–13.
MPP | RUP_Project.mpp zawiera 690 zadań przykładowych i daty z 2005 r.; użyto struktury/roli, nie starych dat.
Makieta | Aplikacja obecnie jest makietą. Nie należy utożsamiać scenariuszy symulowanych z produkcyjnym API, SQL, Redis, OAuth, OCR ani wysyłką powiadomień.
Auth | Późniejsze wymaganie rejestracji/logowania/onboardingu należy zapisać w Jira jako nowe historie.
Raport | Wyniki i plan do witryny SharePoint przekazuje Scrum Master; brak dostępu i adresu witryny, więc nie opublikowano.
Lista_kontrolna.xls | Arkusze dotyczą kontroli jakości przypadków użycia; będą bramką przeglądu scenariuszy, nie harmonogramem ani checklistą wszystkich artefaktów.
Role RUP | Zasoby są nazwami ról, nie konkretnych osób. Przydział i nakład pracy do uzupełnienia po potwierdzeniu zespołu.